# plan-2 經費編列重點說明

依「1031-0646_兩年期研究計畫書.docx」的工作內容重新估算，項目與金額未沿用範例。對應經費表：1031-0745_CM05、CM07、CM08、CM10、CM12（同一資料夾）。

# 一、申請補助經費總表（CM05）

金額單位：新臺幣元

| 補助項目 | 第一年（116.08–117.07） | 第二年（117.08–118.07） |
| --- | --- | --- |
| 研究人力費 | 288,000 | 288,000 |
| 耗材、物品、圖書及雜項費用 | 243,400 | 392,800 |
| 業務費小計 | 531,400 | 680,800 |
| 研究設備費 | 50,000 | 0 |
| 出席國際學術會議 | 120,400 | 140,360 |
| 管理費（估計） | 87,210 | 102,120 |
| 合計 | 789,010 | 923,280 |

# 二、各表重點

## （一）研究人力費（CM07）

每年 2 名兼任碩士生，月支 12,000 元 × 12 個月。

工作內容依各年任務分別撰寫：第一年為訪談、編碼、量表與刺激物製作；第二年為實驗、調查、追蹤與 SEM 分析。

## （二）耗材、物品、圖書及雜項費用（CM08）

主要為受訪者費與線上樣本費，均依計畫書的樣本數計算。

第一年：

訪談 60 人 × 500 元。

量表施測 300 份、前測 120 份。

研究 2a 實驗 480 份，加上一週後追蹤 480 份。

刺激物製作：真人主播錄製 2 場、數位人訂閱 4 個月、展示商品 12 件、補光燈與麥克風一組。

倫理審查費 15,000 元。

英文潤稿 1 篇。

第二年：

研究 2b 實驗 960 份，加上一週後追蹤 960 份。

研究 2c 揭露實驗 360 份。

第三階段前測 80 份。

研究 3a 調查 800 份，每份 150 元（需篩選並確認直播購買紀錄）。

研究 3b 退貨追蹤 800 份。

英文潤稿 2 篇。

## （三）研究設備費（CM10）

僅第一年 1 台筆電（50,000 元），用於影片剪輯與統計分析；第二年列「無」。

## （四）國外差旅費－出席國際學術會議（CM12）

第一年：2028 AMS Annual Conference，發表 MEC 研究結果。

第二年：2029 EMAC，發表實驗結果。

近三年發表清單照錄範例內容。

# 三、送出前請確認事項

會議生活費為估計值：AMS 2028 與 EMAC 2029 舉辦城市尚未公布，日支數額暫以美國 US$350、歐洲 US$380 估計，匯率以 1 美元兌 32 元計算；城市公布後請依行政院國外出差旅費日支數額表修正。

管理費為推算值：由範例數字反推貴校比例為「（業務費＋設備費）× 15%」，實際金額由國科會系統自動產生。

單價依一般行情估計：線上樣本費、受訪者費、倫理審查費若有廠商報價或學校支給標準，直接修改 Word 檔數字；各表合計需手動同步，CM05 總表也要一併更新。

頁尾申請條碼編號留空，請自行補上。

各經費表尚未在 Word 中實際開啟檢查，請確認合併儲存格的版面是否正常。