# 兩年期研究計畫書：從經典研究方法提煉資料探勘——消費者異質性感知的數位行銷研究方法論

Oct 20, 2026 · @Dr. Barret Lin

## 計畫摘要與總目標

本計畫為期兩年（第一年 2027/08–2028/07、第二年 2028/08–2029/07），發展一套「消費者異質性感知」的研究方法論：保留方法目的鏈（MEC）、實驗設計與結構方程模式（SEM）三種經典方法，各自嵌入資料探勘核心，依「發現 → 檢驗 → 推廣」串成一條研究管線。研究不預設要比較哪些消費者族群，也不為單一產品客製研究參數；運動鞋為錨定案例，美妝保養與居家家具為複製品類，用以證明方法可跨品類推廣。

計畫主軸：方法論本身就是主角。 三種經典方法各有面對消費者異質性時的盲點：MEC 受限於小樣本、人工編碼與主觀的截斷值；實驗設計只報告平均處理效果，且常只用單一刺激物；SEM 假設母群同質，調節變數須事先指定。本計畫在每種方法中嵌入資料探勘核心，讓消費者族群由資料發現，再以預先註冊與保留樣本驗證（Wedel & Kannan, 2016）。

| 階段 | 子計畫 | 經典方法 | 資料探勘核心 | 主要產出 | 目標期刊（備選） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發現 | 一：AR 虛擬試穿與感知風險 | MEC 軟式階梯訪談 | 大型語言模型對話式訪談與輔助編碼、關聯規則探勘、網絡分析、階梯分群 | 跨品類階梯價值圖與價值族群 | JMR、IJRM（JAMS、JBR） |
| 檢驗 | 二：短影音視聽一致性 | 2×2×2 實驗設計 | 影片探勘（音訊與剪輯特徵自動擷取）、跨品類刺激抽樣、因果森林 | 異質處理效果地圖 | JM、JMR、JCR（IJRM、JR） |
| 推廣 | 三：社群商務關係強度 | SEM | SEM 決策樹與森林、潛在類別 SEM、樣本外預測 | 異質路徑模型 | JAMS、ISR、MISQ（I&M、EJM） |

涵蓋五大主題。

| 主題 | 在計畫中的角色 | 對應內容 |
| --- | --- | --- |
| 主題一 創新發展 | 研究情境 | AR 虛擬試穿、短影音、社群商務三種前沿互動型態 |
| 主題二 消費者心理行為 | 依變數與中介機制 | 終極價值、感知風險、情緒喚起、認知負荷、信任 |
| 主題三 電子商務模式 | 商業結果 | 去中心化的社群購買、完播與轉換、退貨機制 |
| 主題四 研究潛力 | 方法論核心 | AI 演算法、精準定向（異質性發現）、歸因（因果推論）的整合 |
| 主題五 電商市場發展需求 | 實務轉譯 | 中小企業可用的開源分群工具、個資與演算法公平指引、降低退貨的永續效益 |

錨定案例與複製品類。 三個品類都有成熟的 AR 試穿或擺放應用，且品類內同時有享樂型與實用型產品（Dhar & Wertenbroch, 2000）：運動鞋（潮流聯名鞋 vs. 機能跑鞋）、美妝保養（彩妝 vs. 防曬機能保養）、居家家具（裝飾燈具 vs. 人體工學椅）。運動鞋獲得最多資源與最大樣本，資料夾中已有以 Adidas Originals（Luarn et al., 2024）、客製化鞋款（Canarslan & Bariş, 2021）與 Nike（Xin et al., 2025）為情境的研究；另兩類用於檢驗結果是否可以推廣。

研究缺口。 資料夾內的文獻多以單一品類、單一方法、平均效果回答問題；例如心流在 VR、TikTok、Instagram 情境的研究（Fang & Chung, 2025；Zhao & Wagner, 2023；Luarn et al., 2024）都未檢驗效果在哪些消費者身上不成立。MEC 已有量化分群的前例（Ter Hofstede et al., 1998, 1999），但尚未結合大型語言模型與關聯規則探勘；因果機器學習（Wager & Athey, 2018）與 SEM 決策樹（Brandmaier et al., 2013）也很少用於數位行銷。

預期貢獻。 學術上，提出可複製的「經典方法 × 資料探勘」研究管線，三個子計畫各自形成可投稿頂級期刊的方法與理論貢獻。實務上，提供品牌與中小企業低成本的消費者分群與內容測試工具。社會面上，以降低退貨減少逆向物流碳足跡，並建立個資與演算法公平的研究指引。

方法論架構 · 三階段、共同基礎與實務轉譯

三個子計畫由左至右依序交棒：前一階段發現的族群成為後一階段的假設，三者共用底層的側寫問卷、品類庫與驗證程序，最後轉譯為中小企業可用的工具。

## 方法論共同基礎

三個子計畫共用五項基礎設施，這是方法論能夠「不為單一主題客製參數」的關鍵。

### 1. 消費者側寫問卷（共同模組）

所有受訪者與受試者填寫同一份約 10 分鐘的側寫問卷，作為異質性發現的候選變數，而不是事先指定的調節變數：

- 人口變數：性別、年齡、教育、收入、居住地。

- 心理特質：五大人格簡版（Gosling et al., 2003）、認知需求（Cacioppo et al., 1984）、享樂／實用購物傾向。

- 數位行為：網購頻率、AR 與短影音使用經驗與頻率、社群媒體使用、跨國購物經驗、退貨經驗。

- 品類關係：對三個品類的涉入程度與專業知識。

不納入星座、血型等缺乏科學預測效度的變數。

### 2. 品類抽樣框架

| 品類 | 角色 | 享樂型 | 實用型 | AR 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運動鞋 | 錨定案例（最大樣本） | 潮流聯名鞋 | 機能跑鞋 | 試穿於腳上 |
| 美妝保養 | 複製品類 | 彩妝 | 防曬機能保養 | 試妝於臉上 |
| 居家家具 | 複製品類 | 裝飾燈具 | 人體工學椅 | 擺放於空間中 |

實驗刺激物一律使用虛構品牌。品類在分析中視為隨機因子，使結論可推廣到品類之外（Wells & Windschitl, 1999）。

### 3. 異質性發現與驗證程序

資料探勘最大的風險是找到假的族群差異（Simmons et al., 2011）：候選變數多、演算法彈性大，只要嘗試的次數夠多，總能在樣本中切出「看起來有差異」的族群。本計畫因此把「發現」與「驗證」拆成兩個互不干擾的階段，三個子計畫共用以下七個步驟。每個步驟都有事先定義的操作、判定門檻與留存紀錄；任何一步未通過，該族群就不得以「已確認」的結果報告。

| 步驟 | 主要做法 | 判定門檻／產出 | 時點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 預先註冊 | 在 OSF 公開演算法、候選變數、超參數範圍與判定標準 | 每個子計畫 1 份註冊文件（含時間戳記） | 2027/11–2028/01，資料蒐集前 |
| 2 資料品質與變數準備 | 套用排除規則、處理缺失值、建立候選變數清單 | 資料清理紀錄；候選變數 ≤ 30 個 | 各研究資料蒐集結束後 2 週內 |
| 3 發現／確認樣本切分 | 分層隨機保留 30% 確認樣本並加密封存 | 公開的切分種子碼與封存雜湊值 | 資料清理完成當日 |
| 4 發現樣本探勘 | 以預先註冊的演算法與超參數找出候選族群 | 候選族群的「族群卡」 | 依各子計畫時程 |
| 5 偽陽性防護 | 安慰劑變數、置換檢定、拔靴穩定性、偽發現率控制 | 四項檢查全部通過的族群（至多 5 個） | 確認樣本解封前 |
| 6 確認樣本驗證 | 以凍結的規則一次性套用到確認樣本 | 「已確認／部分確認／未確認」三級判定 | 解封後 1 個月內 |
| 7 穩健性與透明報告 | 多元宇宙分析、跨品類重現、公平性檢查、公開程式 | 完整族群卡、偏離紀錄、開源程式碼 | 論文撰寫期 |

#### 3.1 步驟一：預先註冊

- 註冊內容：驗證性假設（如子計畫三 H6）；探索性分析使用的演算法、軟體與版本（如 R 套件 arules、grf、semtree）；完整的候選變數清單與編碼方式；超參數範圍與選擇規則；最小族群規模、確認門檻與檢定家族的定義；資料排除規則；樣本數與檢定力計算（Nosek et al., 2018）。註冊的是「程序與判定標準」，不是預期會找到哪些族群。

- 時點與形式：三份註冊文件於 2028/01 底前完成，採 OSF 預先註冊範本。子計畫一、二的族群經確認後，以「增補註冊」的形式在下一階段資料蒐集前寫入子計畫二、三的驗證假設，並加上時間戳記。

- 偏離紀錄：任何偏離註冊內容的處理（例如模型無法收斂而改用替代設定）都記入偏離紀錄表，載明日期、原因與對結果的可能影響，並在論文附錄完整揭露。

- 分析分層：報告時明確區分三類結果——預先註冊的驗證性檢定、預先註冊程序下的探索性發現、事後分析；事後分析只作為未來研究的假設，不作結論。

#### 3.2 步驟二：資料品質與候選變數準備

- 排除規則：未通過注意力檢核題、作答時間低於全體中位數三分之一、同一量表連續相同作答達 90% 以上者，一律剔除。排除規則在樣本切分前套用，且不因分析結果調整。

- 缺失值處理：單一變數缺失率 ≤ 5% 時，以多重插補（m = 20）處理，且在發現樣本與確認樣本中分別進行插補，避免確認樣本的資訊回流到發現階段；缺失率超過 5% 的變數不列入候選清單。

- 候選變數清單：以共同側寫問卷為主（人口變數、心理特質、數位行為、品類關係），加上跨子計畫傳遞的價值傾向與反應族群標記（見第 4 節）。連續變數保持連續，不事先切點，由演算法決定切分位置；高度相關（|r| > .80）的變數只保留理論意義較明確的一個；每個子計畫的候選變數以 30 個為上限。

- 排除變數：星座、血型等缺乏預測效度的變數，以及由結果變數衍生的指標，都不列入候選清單，以避免循環論證。

#### 3.3 步驟三：發現／確認樣本切分與封存

- 分層隨機切分：在品類 × 實驗條件的每一層內隨機抽出 30% 作為確認樣本（子計畫三另加跨國購物經驗高、低分層），讓兩個樣本在品類與條件上的組成一致。子計畫三的實驗資料與回憶調查屬於不同資料來源，各自獨立切分。

- 封存與存取控制：切分由未參與分析的研究助理以公開的隨機種子碼執行；確認樣本加密存放，並於 OSF 公開其 SHA-256 雜湊值。分析團隊在步驟五完成、族群規則凍結之前不得存取確認樣本；解封日期同步公開，供審查者核對。子計畫一研究 1e 的追蹤資料沿用原本的切分歸屬。

- 樣本規模與最小族群：各子計畫的切分結果與最小族群規模如下表；最小族群規模設為發現樣本的 10%，避免過度細分，也確保每個族群在確認樣本中仍有足夠人數。

| 子計畫（資料來源） | 合併樣本 | 發現樣本（70%） | 確認樣本（30%） | 最小族群規模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一（研究 1b 機器人訪談） | 約 600 | 420 | 180 | ≥ 42 人 |
| 二（研究 2b＋2c 實驗） | 約 1,440 | 1,008 | 432 | ≥ 100 人 |
| 三（研究 3a＋3b 實驗） | 約 1,600 | 1,120 | 480 | ≥ 112 人 |
| 三（研究 3c 回憶調查） | 約 1,000 | 700 | 300 | ≥ 70 人 |

#### 3.4 步驟四：發現樣本探勘

三個子計畫各自使用適合其資料結構的可解釋演算法，但遵守同一套規則：演算法與超參數範圍事先註冊；超參數只能在發現樣本內以 5 摺交叉驗證選定，選定後即凍結；每個族群都必須能以側寫變數的規則描述。

| 子計畫 | 發現樣本中的演算法與設定 | 族群定義 | 確認樣本中的檢驗方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一（MEC） | 以關聯規則建構階梯價值圖（支持度、信賴度、提升度門檻範圍事先註冊，例如支持度 ≥ 5%、信賴度 ≥ 30%、提升度 > 1.2）；以受訪者的 A–C–V 連結向量進行潛在類別分群（2–6 類，以 BIC 選擇）；再以 CART 決策樹（深度 ≤ 3）連結側寫變數 | 價值族群：共享特定 A–C–V 主幹的受訪者 | 以發現樣本估得的類別參數指派確認樣本；比較各族群階梯價值圖主要連結的重疊率，以及側寫輪廓是否重現 |
| 二（實驗） | 因果森林（2,000 棵樹、誠實切分、以刺激影片為聚類單位）估計一致性的條件效果（Wager & Athey, 2018；Athey et al., 2019）；再以深度 ≤ 2 的決策樹將高、低效果者描述為可解釋族群 | 反應差異族群：一致性效果特別強或消失的受試者 | 以發現樣本訓練的森林預測確認樣本的條件效果，依預測值四分位分組，檢驗最高組與最低組的處理效果差異，並進行模型校準檢定 |
| 三（SEM） | SEM 決策樹（最小節點 ≥ 發現樣本 10%、深度 ≤ 3、以似然比檢定加多重比較校正選擇分裂）與 SEM 森林（500 棵樹）評估變數重要性（Brandmaier et al., 2013, 2016）；潛在類別 SEM（2–5 類，以 BIC 與熵 ≥ .70 選擇） | 路徑異質族群：關鍵路徑係數（如關係強度 → 信任）明顯不同者 | 依凍結的切分規則將確認樣本分組，先檢驗測量恆等性（ΔCFI ≤ .01；Cheung & Rensvold, 2002），再以多群組 SEM 比較路徑係數；並以樣本外預測比較單一群體與異質性模型（Shmueli et al., 2019） |

- 族群卡：每個候選族群都建立一張族群卡，記錄定義規則（以側寫變數表示）、族群規模、效果量與 95% 信賴區間、發現階段的穩定度與理論解釋；族群卡隨後續步驟逐步補上檢查與確認結果，最後作為論文附錄與開源工具的輸出格式。

#### 3.5 步驟五：偽陽性防護（確認樣本解封前）

- 安慰劑變數：在候選變數中加入 5 個假變數——2 個隨機常態變數、1 個隨機二元變數，以及 2 個將真實側寫變數隨機重排後的「影子變數」（保留原本的分布，但切斷與結果的關係）。若任一假變數的重要性排名進入前三分之一，或被選為決策樹的分裂變數，即判定模型過度擬合：依事先註冊的順序提高最小節點規模、降低樹的深度後重跑，並記入偏離紀錄。

- 置換檢定：將候選變數與結果之間的對應關係隨機重排 1,000 次（子計畫二重排的是處理指派），每次都重跑整套探勘流程，建立「不存在真實異質性」時的異質性指標虛無分布；實際觀察到的異質性指標須高於虛無分布的第 95 百分位數。

- 拔靴穩定性：在發現樣本內重抽 500 次，計算每個族群（以分裂變數與分裂方向界定）出現的比例；出現率達 70% 以上才視為穩定族群（Meinshausen & Bühlmann, 2010）。

- 偽發現率控制：事先定義檢定家族——每個子計畫的「族群 × 主要結果變數」為一個家族，以 Benjamini–Hochberg 程序將偽發現率控制在 q = .05（Benjamini & Hochberg, 1995）。

- 進入確認的上限：只有四項檢查全部通過的族群才進入步驟六，且每個子計畫至多 5 個，依效果量與理論重要性排序，以保留確認樣本的檢定力。

#### 3.6 步驟六：確認樣本驗證

- 凍結後一次性檢驗：族群規則、模型參數與分析程式在解封前提交 OSF 並加上時間戳記；解封後只執行一次，不再修改。各子計畫的檢驗方式見 3.4 的表格。

- 三項判定標準：(a) 方向一致——確認樣本中的族群差異方向與發現樣本相同；(b) 統計顯著——經 Benjamini–Hochberg 校正後 q < .05；(c) 效果保留——確認樣本的效果量至少為發現樣本的 50%，且 95% 信賴區間不含 0（Athey & Imbens, 2016）。

- 已確認：三項標準全部成立。可作為研究結論，並轉為下一個子計畫預先註冊的驗證假設。

- 部分確認：方向一致且效果保留，但未達顯著。報告為「初步證據」，只能列為下一個子計畫的探索性候選。

- 未確認：方向相反或效果量不足發現樣本的 50%。報告為未重現，不提出任何實務建議。

- 結果全數揭露：無論哪一級判定，所有進入確認的族群都在論文中報告，避免只呈現成功的發現。

#### 3.7 步驟七：穩健性與透明報告

- 多元宇宙分析：針對關鍵的分析選擇（切分比例 25%／30%／35%、10 組隨機種子、超參數範圍的兩端、缺失值處理方式）進行全組合重跑，報告已確認族群在多少比例的設定下仍然成立（Steegen et al., 2016）；比例低於 80% 者降級為部分確認。

- 跨品類重現：以「逐一保留一個品類」的方式檢驗——在兩個品類中找出的族群，必須在第三個品類中方向一致；據此將結果區分為跨品類共通族群與品類特定族群，直接回答子計畫一研究問題 3 與子計畫二 H4 的推廣性問題。

- 公平性檢查：族群定義若包含性別、年齡等受保護特徵，另以排除這些特徵後的候選變數重跑，檢查是否能由行為或心理變數取代；並報告各族群在受保護特徵上的組成，評估用於定向行銷時的歧視風險（Martin & Murphy, 2017）。

- 公開與再現：分析程式、隨機種子、族群卡、偏離紀錄與去識別化資料於論文投稿時同步公開於 OSF 與 GitHub，並作為開源工具包的範例流程（見第 5 節）。

### 4. 跨子計畫資料整合

子計畫一找出的價值族群，轉為子計畫二、三側寫問卷中的「價值傾向」題組；子計畫二因果森林找出的反應差異族群，成為子計畫三預先註冊的驗證假設。這是「理論引導的資料探勘」：前一階段的發現是後一階段的假設。

### 5. 開源工具與倫理（對應主題五）

- 將三個子計畫的分析程序整合為開源工具包（含大型語言模型訪談機器人、關聯規則階梯價值圖、影片特徵擷取、因果森林與 SEM 決策樹範例），供資源受限的中小企業使用。

- 依資料隱私與行銷倫理文獻（Martin & Murphy, 2017）訂定指引：側寫資料去識別化；以性別、年齡等特徵進行定向時，需檢查是否產生歧視性結果。

## 子計畫一（發現）：計算化階梯法——AR 虛擬試穿在降低感知風險與退貨率之作用

本子計畫保留方法目的鏈（MEC）與軟式階梯訪談，但以大型語言模型將訪談規模從數十人擴大到約 600 人，並以關聯規則探勘取代主觀截斷值。產出是「計算化階梯法」這套方法本身，以及 AR 試穿在三個品類中的價值族群。

### 研究定義

- MEC 三層結構：具體屬性（A，如即時 3D 成像）→ 後果（C，如確認合身、降低買錯風險、心流）→ 終極價值（V，如自信、避免社交尷尬）（Gutman, 1982；Reynolds & Gutman, 1988）。

- AR 虛擬試穿：以手機鏡頭將 3D 商品疊加在身體或空間中（Javornik, 2016；Hilken et al., 2017），涵蓋試鞋（Song et al., 2022）、試妝與家具擺放。AR 購物 App 同時提供實用與享樂利益（Dacko, 2017），其互動性與生動性可提高購買意圖（Yim et al., 2017），並已被證實能提高零售銷售（Tan et al., 2022）。

- 感知風險與退貨：虛擬試穿可降低網購不確定感（Kim & Forsythe, 2008；Plotkina & Saurel, 2019），退貨是服飾電商的主要成本來源（de Leeuw et al., 2016），各種退貨預防工具的效果已有實證比較（Walsh & Möhring, 2017）。

- 計算化階梯法：由大型語言模型依階梯訪談規則追問、輔助編碼，再將每條階梯視為一筆交易紀錄，以關聯規則（支持度、信賴度、提升度）建構階梯價值圖（Agrawal et al., 1993）。

### 研究問題

- 大型語言模型主持的階梯訪談，引出的階梯是否與真人訪談等效？自動編碼是否與人工編碼一致？

- 以關聯規則建構的階梯價值圖，是否比傳統截斷值法更穩定、更能預測行為？

- AR 試穿的「屬性–後果–價值」結構可分為哪些價值族群？哪些結構跨品類共通、哪些屬於特定品類？

- 價值族群能否在人口變數之外，預測後續的 AR 使用與退貨行為？

### 研究設計（五個研究）

- 研究 1a：人工軟式階梯（基準，2027/08–2028/01）。立意抽樣 48 位過去 12 個月內曾以 AR 試穿後購買者（運動鞋 24、美妝 12、家具 12），由受過訓練的訪談員進行。產出編碼簿與傳統截斷值階梯價值圖（Grunert & Grunert, 1995），作為後續比較基準。

- 研究 1b：大型語言模型對話式階梯訪談（2027/11–2028/04）。以大型語言模型建置訪談機器人，依 Reynolds & Gutman（1988）的追問規則逐層追問「這對你為什麼重要」（對話式問卷參見 Xiao et al., 2020）。線上樣本約 600 人（運動鞋 300、美妝 150、家具 150），全部填寫消費者側寫問卷。另有約 40 人同時接受真人與機器人訪談（順序平衡），以等效性檢定比較兩者引出的階梯。

- 研究 1c：大型語言模型輔助編碼（2028/02–04）。以研究 1a 的編碼簿引導模型編碼 A/C/V，再抽 20% 樣本由兩位人工編碼員獨立編碼，以 Cohen's kappa 與 F1 值評估一致性；編碼規則不綁定特定模型，記錄模型版本與參數，並以一個開源權重模型與一個商用模型平行編碼，檢驗結果對模型更替的穩健性。驗證程序參考大型語言模型在行銷研究的效度檢驗（Li et al., 2024；Arora et al., 2025）與文字探勘方法（Berger et al., 2020）。

- 研究 1d：階梯價值圖探勘與分群（2028/05–07）。以關聯規則建構階梯價值圖，並以拔靴法比較其與截斷值法的穩定性；以網絡分析（中心性、社群偵測）找出核心價值。再依階梯組成將受訪者分群（沿用 Ter Hofstede et al., 1998, 1999 的量化 MEC 分群思路），並以決策樹將族群連結到側寫變數；全程遵循共同的發現／確認樣本程序。

- 研究 1e：預測效度（2028/08–2029/01）。研究 1b 受訪者於 3 個月後填寫追蹤問卷，回報 AR 使用、購買與退貨或購後後悔；檢驗價值族群在人口變數之外是否具增量預測力。

### 頂級期刊貢獻

方法上，提出並驗證以人工階梯訪談為基準、不綁定特定模型、可大規模執行的計算化階梯法（訪談等效性、編碼一致性、關聯規則階梯價值圖、預測效度）；實質上，揭示 AR 試穿在不同品類與價值族群中降低風險的不同路徑。目標期刊為 JMR 或 IJRM，備選 JAMS、JBR。

### 參考文獻支撐

本地資料夾提供 MEC 方法（Gutman, 1982；Reynolds & Gutman, 1988；Grunert & Grunert, 1995）、AR 與虛擬試穿（Javornik, 2016；Hilken et al., 2017；Smink et al., 2019；Kim & Forsythe, 2008；Plotkina & Saurel, 2019；Barhorst et al., 2021）、線上心流與沉浸購物（Hoffman & Novak, 1996；Ghosh et al., 2025；Sharma et al., 2026）、退貨（de Leeuw et al., 2016；Duong et al., 2025；Z. Li et al., 2025）的依據。外部補充量化 MEC 分群、關聯規則、大型語言模型與對話式訪談的文獻。

## 子計畫二（檢驗）：短影音行銷中的情緒喚起與視聽一致性——誰最受影響

本子計畫以「觀察資料 → 控制實驗 → 跨品類複製 → 異質效果」四個研究，檢驗音樂節奏與剪輯頻率的一致性是否降低認知負荷、提高情緒喚起與品牌記憶；核心實驗維持 2×2×2 受試者間設計，並以因果森林找出效果特別強或消失的消費者族群。

### 研究定義

- 視聽一致性：聽覺節奏（BPM、喚起）與視覺變化速度（每秒鏡頭切換數）的契合程度（Oakes, 2007）；品牌貼文的視覺一致性會透過心流與美感提高行銷成效（Luarn et al., 2024）。

- 感官行銷與處理流暢度：感官線索影響知覺與判斷（Krishna, 2012），資訊越容易處理，評價越正向（Reber et al., 2004）。

- 有限容量與認知負荷：剪輯節奏與喚起內容共同決定注意與記憶（Lang et al., 1999；Lang, 2000；Sweller, 1988）。

- 產品類型：享樂型 vs. 實用型（Dhar & Wertenbroch, 2000），在三個品類中各取一組；廣告訴求與產品類型的配對會影響購買意圖（Zhang et al., 2025）。

- 異質處理效果：同一實驗操弄對不同消費者的效果大小，以因果森林估計（Wager & Athey, 2018）。

### 核心實驗設計與假設

每個品類皆為 2（音樂：快節奏高喚起 vs. 慢節奏低喚起）× 2（剪輯：高頻切換 vs. 慢速運鏡）× 2（產品：享樂型 vs. 實用型）；「快＋高頻」與「慢＋慢速」為一致組。

- H1：一致組的認知負荷低於不一致組。

- H2：音樂喚起 × 剪輯頻率對品牌記憶有交互作用，一致組記憶較佳。

- H3：一致性透過處理流暢度提高品牌記憶與觀看意願。

- H4：產品類型調節一致性效果：享樂型以高喚起一致最佳，實用型以低喚起一致最佳；此模式跨品類成立。

- H5（探索性、預先註冊程序）：一致性效果在消費者之間存在異質性，且可由側寫變數與子計畫一的價值傾向解釋。

### 研究設計（四個研究）

- 研究 2a：短影音影片探勘（觀察資料，2027/11–2028/07）。以平台開放的研究 API 或公開資料集，建立三個品類約 1,500 支商品短影音的語料庫；以 librosa 擷取音樂節奏與能量（McFee et al., 2015），以鏡頭邊界偵測計算剪輯頻率，並參考影片探勘方法擷取視覺特徵（Li, Shi & Wang, 2019）。以可解釋模型分析「節奏–剪輯一致指標」與公開互動指標（按讚、留言、分享，以粉絲數標準化）的關係。此研究提供生態效度，也說明為何需要實驗確認因果。

- 研究 2b：錨定實驗——運動鞋（2028/05–07 前測；2028/08–10 正式）。虛構品牌的潮流聯名鞋與機能跑鞋各製作 4 支 15 秒直式影片，共 8 支；在模擬手機短影音滑動介面中播放，記錄停留秒數與是否看完。N = 480（每格 60 人）。

- 研究 2c：跨品類複製——美妝與家具（2028/08–2029/01）。兩個品類各自套用相同設計，每種產品類型各使用 2 個產品例子以進行刺激抽樣（Wells & Windschitl, 1999）；N ≈ 960（每品類 480）。分析以混合模型將品類與產品例子視為隨機效果。

- 研究 2d：異質處理效果（2028/11–2029/04）。合併研究 2b、2c（N ≈ 1,440）與側寫變數，以因果森林估計一致性對每位受試者的條件效果（Wager & Athey, 2018），採誠實切分（Athey & Imbens, 2016），並依共同的發現／確認樣本程序找出反應差異族群；結果交由子計畫三驗證。

測量。 認知負荷（Paas, 1992）、情緒喚起與愈悅（SAM：Bradley & Lang, 1994）、自由回憶與再認（立即與 3 天後）、處理流暢度、品牌態度、產品類型操弄檢驗（Voss et al., 2003），以及共同的消費者側寫問卷。樣本數。 三因子交互作用以 f = 0.15、α = .05、檢定力 .80 估算每品類需約 350 人，預留 30% 淘汰後每品類 480 人；因果森林需要大樣本，合併後的 1,440 人亦滿足保留 30% 確認樣本的需求。

### 頂級期刊貢獻

理論上，將跨感官一致性從「平均是否有效」推進到「對誰有效、在哪些品類有效」；方法上，結合影片探勘、刺激抽樣與因果機器學習的多研究組合。目標期刊為 JM、JMR 或 JCR，備選 IJRM、JR。

### 參考文獻支撐

本地資料夾提供視覺一致性與心流（Luarn et al., 2024）、感官行銷（Krishna, 2012）、TikTok 心流（Zhao & Wagner, 2023）、多模態與多感官一致性（Sun et al., 2025；Kaur et al., 2025；Ramírez-Benítez et al., 2025）、音樂與剪輯（Oakes, 2007；Bruner, 1990；Lang et al., 1999）、認知負荷與測量（Sweller, 1988；Paas, 1992；Bradley & Lang, 1994；Voss et al., 2003），以及主題四以影像與文字特徵預測網紅行銷成效的研究（Hsiao & Lin, 2025）。外部補充影片探勘、音訊分析、刺激抽樣與因果機器學習文獻。

## 子計畫三（推廣）：社群商務中的同儕動態與去中心化購買——異質性 SEM

本子計畫只在台灣施測，以 2×2×2 情境實驗操弄推薦來源、產品類型與賣家來源（國內 vs. 跨境），再以一份真實購物回憶調查補強生態效度。先以傳統 SEM 估計「關係強度 → 信任／診斷性 → 態度 → 購買轉換」的基準模型，再以 SEM 決策樹、SEM 森林與潛在類別 SEM 找出模型在哪些消費者身上成立、在哪些身上失效。

### 研究定義

- 社群商務：以社群互動與使用者內容支持交易的電商形式，核心是「發現與分享」（Liang & Turban, 2011；Hajli, 2015）。

- 關係強度：強連結（真實朋友）提供信任，弱連結（知名網紅）提供新資訊與觸及（Granovetter, 1973；Brown & Reingen, 1987）；微型與巨型網紅的外溢效果不同（Ji et al., 2025）。

- 產品類型：享樂型 vs. 實用型（Dhar & Wertenbroch, 2000），與子計畫二共用同一套虛構品牌產品。

- 賣家來源（第三因子）：國內賣家 vs. 跨境賣家（海外直送）。跨境購買的運送較久、退貨較難、心理距離較遠（Han & Lai, 2025），消費者面對的不確定性較高，理論上會放大強連結的信任價值。

- 跨國購物經驗（測量的調節變數）：過去 12 個月在國外電商網站購物的次數，在台灣樣本內依高、低分層招募，並以連續變數進入分析。

- 異質性 SEM：SEM 決策樹以側寫變數遞迴切分樣本，找出使路徑係數改變的變數；SEM 森林以多棵樹評估變數重要性（Brandmaier et al., 2013, 2016）；潛在類別 SEM 找出無法由觀察變數界定的族群（Hahn et al., 2002）。

### 研究模型與假設

- H1：強連結推薦比弱連結推薦帶來較高的感知信任。

- H2：關係強度 × 產品類型有交互作用：享樂型產品下強連結優勢較大，實用型產品下網紅的專業形象可縮小差距。

- H3：感知信任與診斷性中介關係強度對產品態度與購買轉換的影響。

- H4：關係強度 × 賣家來源有交互作用：跨境賣家情境下，強連結推薦對信任的優勢較大。

- H5：跨國購物經驗調節 H4：經驗越豐富，跨境情境對強連結優勢的放大效果越弱。

- H6（預先註冊驗證）：子計畫二因果森林找出的反應差異族群，在本子計畫的路徑模型中亦呈現差異。

- H7（探索性）：SEM 決策樹與潛在類別 SEM 找出的族群，其樣本外預測力優於單一群體模型；回憶調查的結果與實驗結果一致。

### 研究設計（四個研究）

- 研究 3a：錨定情境實驗——運動鞋（2028/11–2029/01）。台灣線上樣本 N = 640（每格 80 人），跨國購物經驗高、低各半，各層內隨機分派至 8 格。強連結組以受試者自填的好友暱稱呈現推薦貼文，弱連結組呈現虛構網紅帳號；賣家來源以商品頁上的出貨地、預計到貨時間與退貨條件呈現（國內：3 天內到貨、可退貨；跨境：海外直送、約 10–14 天、退貨需自付運費，實際條件於前測時依主要跨境平台當時的物流與退貨條件更新）。貼文文案依子計畫一的階梯價值圖撰寫，以「加入購物車」為行為指標。

- 研究 3b：跨品類複製——美妝與家具（2028/11–2029/01）。兩品類各 N = 480（每格 60 人），共 960 人，套用相同設計。

- 研究 3c：真實購物回憶調查（2028/11–2029/01）。招募約 1,000 位過去 6 個月內曾因社群推薦而購買的台灣消費者，回想最近一次經驗，回報與推薦者的實際關係強度（親密度、聯絡頻率；Brown & Reingen, 1987）、產品類型（自評享樂／實用：Voss et al., 2003）、賣家是否跨境，以及信任、滿意度、退貨或後悔與再購意願。此研究提供真實情境的生態效度，也為 SEM 決策樹提供大樣本；屬相關性資料，用於補強而非取代實驗的因果證據。

- 研究 3d：基準 SEM、異質性探勘與預測驗證（2029/02–04）。依 Anderson & Gerbing（1988）兩階段法以 CFA 檢驗信效度（Fornell & Larcker, 1981），估計路徑並檢驗 H1–H5；跨品類與跨研究比較前檢驗測量恆等性（PLS-SEM 則用 MICOM：Henseler et al., 2016）。再以 SEM 決策樹與 SEM 森林分析全部側寫變數、跨國購物經驗、子計畫一的價值傾向與子計畫二的反應族群標記；以潛在類別 SEM 比對未觀察的族群；在保留樣本中以 PLSpredict 等樣本外預測指標比較單一群體與異質性模型（Shmueli et al., 2019）。

施測方式。 三個研究皆由台灣線上樣本供應商招募（2028/02–04 向 2–3 家詢價），依性別、年齡與跨國購物經驗設配額；以 Qualtrics 施測，設注意力檢核題與最短作答時間。合計約 2,600 人，全部填寫共同的消費者側寫問卷。前測於 2028/08–10 進行（約 80 人），確認推薦來源、產品類型與賣家來源三個操弄皆成立。

### 頂級期刊貢獻

理論上，揭示跨境不確定性如何放大社群關係的信任價值，並將社會資本與關係強度理論從「事先指定的調節變數」推進到「資料決定的邊界條件」；方法上，以實驗加真實購物調查的多研究組合，示範 SEM 決策樹、潛在類別 SEM 與樣本外預測的整合。目標期刊為 JAMS、ISR 或 MISQ，備選 Information & Management、EJM。

### 參考文獻支撐

本地資料夾提供社群商務與信任（Liang & Turban, 2011；Hajli, 2015；Wu et al., 2022；Zhao & Yu, 2022；Qiao & Qiu, 2024）、網紅與信任轉移（Ji et al., 2025；Hsiao & Lin, 2025；X. Li et al., 2025）、運動鞋品牌情境（Xin et al., 2025；W. Li et al., 2025；Matthews et al., 2021）、跨境心理距離（Han & Lai, 2025）、社會資本（Nahapiet & Ghoshal, 1998）與 SEM 方法（Anderson & Gerbing, 1988；Fornell & Larcker, 1981；Henseler et al., 2016）。外部補充關係強度、SEM 決策樹／森林、潛在類別 SEM 與預測評估文獻。

## 兩年期階段實施時程

兩年期程 · 17 項工作、3 個里程碑

第一年建立共同基礎（側寫問卷、品類庫、預先註冊），完成子計畫一的訪談、編碼與階梯價值圖探勘，以及子計畫二的影片語料庫與刺激物；第二年上半年執行子計畫二、三的實驗與子計畫一的預測效度追蹤，下半年進行異質性分析、整合開源工具並撰寫論文。子計畫一的價值族群（2028/05–07）進入子計畫二、三的側寫問卷，子計畫二的反應族群（2028/11–2029/01）成為子計畫三的預先註冊假設。

## 研究倫理、風險與預期成果

三個子計畫皆涉及人類受試者，需於計畫開始（2027/08）前取得人類研究倫理審查委員會（IRB）核准。

### 倫理處理

- 經告知同意後參與，可隨時退出；逐字稿、實驗與側寫資料去識別化保存。

- 大型語言模型訪談：事先告知受訪者訪談者為 AI；傳送給模型的內容不含可識別個人資料，採用不保留資料的 API 設定或本地部署模型。

- 影片語料庫只使用平台開放的研究 API 或公開資料集，遵守平台條款，不收集觀看者個人資料。

- 子計畫三的好友暱稱僅在瀏覽器端用於呈現刺激，不回傳、不儲存；實驗使用虛構品牌與網紅帳號，結束後告知實驗目的。

- 以性別、年齡等特徵呈現的異質性結果，報告時一併評估其用於定向行銷時的公平性風險（Martin & Murphy, 2017）。

### 風險與因應

| 風險 | 影響子計畫 | 因應方式 |
| --- | --- | --- |
| 無業界或平台合作，取不到實地資料 | 二、三 | 影片資料改用公開資料集或品牌官方帳號公開影片建立語料庫；社群資料以情境實驗為主；期刊目標保留備選清單 |
| 大型語言模型訪談與真人訪談不等效 | 一 | 保留研究 1a 人工基準；改採「機器人訪談＋人工覆核」的混合流程，並將不等效的樣態作為研究發現報告 |
| 資料探勘找到假的族群差異 | 一、二、三 | 預先註冊、發現／確認樣本切分與封存、安慰劑變數、置換檢定、拔靴穩定性與偽發現率控制，只有在確認樣本中重現的族群才作結論（見「方法論共同基礎」第 3 節） |
| 台灣線上樣本規模（子計畫三約 2,600 人）的成本或品質不足 | 三 | 2028/02–04 向 2–3 家供應商詢價；設注意力檢核題；經費不足時先縮減研究 3b 的複製品類，保留研究 3a 與 3c |
| 各品類的享樂／實用產品知覺差異不足 | 二、三 | 每品類前測 3–4 個候選產品，選出類型知覺差異最大、喜好度相近者 |
| 兩年內完成三套頂級期刊研究組合的工作量 | 一、二、三 | 先完成核心研究（1b–1d、2b–2d、3a、3c、3d），1e、2a、3b 為延伸研究，可移至計畫結束後的後續計畫 |
| 大型語言模型版本更替或下架，影響結果重現 | 一 | 訪談與編碼規則不綁定特定模型；記錄並公開模型版本、參數與提示詞；以開源權重模型保留可重現版本，並與商用模型平行比較 |
| 「以大型語言模型訪談」的新穎性隨文獻累積而降低 | 一 | 貢獻定位為以人工階梯訪談為基準的效度檢驗程序，而非首次使用；計畫開始時預先註冊，並以預印本公開研究程序 |
| 平台研究 API 的條款、開放地區或資料欄位改變 | 二 | 計畫開始時確認存取權限，不可用時改用公開資料集或品牌官方帳號公開影片；影片特徵以節奏、剪輯頻率等抽象指標定義，不綁定特定影片長度或格式 |
| 跨境電商的物流與退貨條件快速變化，操弄情境失真 | 三 | 前測（2028/08–10）時依主要跨境平台的實際條件更新操弄內容；依跨國購物經驗分層；回憶調查記錄購買當時的實際條件 |
| 文獻與市場背景在執行期間過時 | 一、二、三 | 計畫開始（2027/08）與期中報告（2028/07）各更新一次文獻回顧與市場數據，論文投稿前再補入最新研究 |

### 時效性與調適機制

計畫自 2027/08 執行至 2029/07，研究成果預計於 2029 年後陸續刊出。三種經典方法（階梯訪談、因子實驗、SEM 與測量恆等性）與可解釋機器學習方法（因果森林、SEM 決策樹與森林）是計畫核心，不受技術世代更替影響；較容易過時的是依附於當下技術與市場的元件：大型語言模型、短影音平台、跨境電商情境與 AR 的普及程度。本計畫以下列原則降低時效風險（具體措施見上表）：

- 方法優先於工具：大型語言模型、影片特徵擷取與平台資料都視為可替換的工具；貢獻建立在能跨工具重現的檢驗程序上，而不是特定模型或平台。

- 情境參數於施測前校準：賣家來源的物流與退貨條件等操弄內容，以前測當時的市場實況更新。

- 把變動納入異質性分析：AR 與短影音的使用經驗與頻率、跨國購物經驗都列入側寫問卷，技術普及造成的消費者差異成為可檢驗的異質性來源，而不是干擾。

- 定期更新文獻並確立時間點：計畫開始與期中報告時各更新一次文獻回顧與市場背景；研究程序以預先註冊與預印本公開，確立構想的時間點。

### 預期成果與 KPI

| 成果 | 數量 | 完成時間 |
| --- | --- | --- |
| 預先註冊文件（每個子計畫 1 份） | 3 份 | 2028/01 |
| 計算化階梯法工具（訪談機器人、編碼簿、關聯規則階梯價值圖程式） | 1 套 | 2028/07 |
| 跨品類階梯價值圖與價值族群報告 | 1 份 | 2028/07 |
| 短影音影片特徵語料庫與擷取程式 | 1 套 | 2028/10 |
| 短影音異質處理效果地圖與製作指南 | 1 份 | 2029/04 |
| 社群商務異質性路徑模型與銷售轉換建議 | 1 份 | 2029/07 |
| 開源工具包與中小企業使用指南 | 1 套 | 2029/07 |
| 個資與演算法公平研究指引 | 1 份 | 2029/07 |
| 公開資料集（去識別化） | 3 份 | 2029/07 |
| 國際研討會論文 | 3 篇 | 2028/08–2029/07 |
| 頂級期刊投稿（JMR／IJRM；JM／JMR／JCR；JAMS／ISR／MISQ） | 3 篇 | 2029/07 |
| 培育碩博士研究助理（含資料科學訓練） | 3–4 名 | 計畫全期 |

## 參考文獻

以下文獻皆以 DOI 於 Crossref 查證書目資料。本地文獻收錄於主題資料夾（位於 /Volumes/Mobil/fen-data/paper/Plan_fen），外部文獻為資料夾不足處的補充。

### 本地主題資料夾

- Hilken, T., de Ruyter, K., Chylinski, M., Mahr, D., & Keeling, D. I. (2017). Augmenting the eye of the beholder: Exploring the strategic potential of augmented reality to enhance online service experiences. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(6), 884–905. doi

- Javornik, A. (2016). Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its media characteristics on consumer behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 252–261. doi

- Li, Z., He, P., & Xu, H. (2025). Optimizing cooperation mechanisms for augmented reality (AR) services: Balancing product returns, pricing, and customer satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services, 85, 104263. doi

- Fang, Y., & Chung, Y. (2025). Interplay of immersion, absorption, and flow in virtual reality. Journal of Global Fashion Marketing, 16(2), 212–230. doi

- Zhao, H., & Wagner, C. (2023). How TikTok leads users to flow experience. Internet Research, 33(2), 820–849. doi

- Li, X., et al. (2025). How do influencers' impression management tactics affect purchase intention in live commerce? Information & Management, 62, 104094. doi

- Xin, B., Song, Y., Peng, W., & Tan, H. (2025). Virtual-physical alliance in the metaverse ecosystem: Business model evolution and optimal deployment of knowledge management strategy. Technology in Society, 82, 102955. doi（以 Nike 為案例）

- Li, W., Corral de Zubielqui, G., & Rao Hill, S. (2025). Unlocking the potential of NFTs in branding: An exploration of NFT-based brand experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 85, 104313. doi（含 Nike 品牌 NFT 案例）

- Tan, Y.-C., Chandukala, S. R., & Reddy, S. K. (2022). Augmented reality in retail and its impact on sales. Journal of Marketing, 86(1), 48–66. doi

- Yim, M. Y.-C., Chu, S.-C., & Sauer, P. L. (2017). Is augmented reality technology an effective tool for e-commerce? Journal of Interactive Marketing, 39, 89–103. doi

- Song, W., Gong, Y., & Wang, Y. (2022). VTONShoes: Virtual try-on of shoes in augmented reality on a mobile device. IEEE ISMAR 2022, 234–242. doi

- Dacko, S. G. (2017). Enabling smart retail settings via mobile augmented reality shopping apps. Technological Forecasting and Social Change, 124, 243–256. doi

- Barhorst, J. B., McLean, G., Shah, E., & Mack, R. (2021). Blending the real world and the virtual world: Exploring the role of flow in augmented reality experiences. Journal of Business Research, 122, 423–436. doi

- Smink, A. R., Frowijn, S., van Reijmersdal, E. A., van Noort, G., & Neijens, P. C. (2019). Try online before you buy: How does shopping with augmented reality affect brand responses and personal data disclosure. Electronic Commerce Research and Applications, 35, 100854. doi

- Canarslan, N. Ö., & Bariş, G. (2021). Flow experience and consumer willingness to pay in online mass customization processes. International Journal of Online Marketing, 12(1), 1–21. doi（以客製化鞋款設計為情境）

- Duong, Q. H., et al. (2025). Striking the right balance: Customising return policy leniency for managing customer online return proclivity and satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services, 85, 104315. doi

- Ghosh, S., Behera, R. K., Bala, P. K., & Rana, N. P. (2025). Adverse impacts of metaverse-induced cognitive biases on the immersive shopping experience. Technology in Society, 82, 102916. doi

- Sharma, A., Koul, S., & Kaurav, R. P. S. (2026). Seamless experience and experiential value: Driving flow in omnichannel retailing. International Journal of Retail & Distribution Management, 54(9), 1020–1036. doi

- Luarn, P., Chen, C.-C., & Chiu, Y.-P. (2024). Color congruence on Instagram: The role of flow and aesthetic experience. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 36(10), 2448–2463. doi（以 Adidas Originals 為研究品牌）

- Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. Journal of Consumer Psychology, 22(3), 332–351. doi

- Sun, S., et al. (2025). Unlocking the power of multimodal online reviews: A multisensory perspective. Tourism Management, 111, 105206. doi

- Han, J. H., & Lai, P.-L. (2025). The power of digital nativeness: Exploring how millennials mitigate psychic distance in cross-border electronic commerce. Technology in Society, 82, 102917. doi

- Matthews, D., Cryer-Coupet, Q., & Degirmencioglu, N. (2021). I wear, therefore I am: Investigating sneakerhead culture, social identity, and brand preference among men. Fashion and Textiles, 8, 1. doi

- Grunert, K. G., & Grunert, S. C. (1995). Measuring subjective meaning structures by the laddering method. International Journal of Research in Marketing, 12(3), 209–225. doi

- Plotkina, D., & Saurel, H. (2019). Me or just like me? The role of virtual try-on and physical appearance in apparel M-retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 51, 362–377. doi

- Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 37(1), 60–71. doi

- Gutman, J. (1982). A means-end chain model based on consumer categorization processes. Journal of Marketing, 46(2), 60–72. doi

- Reynolds, T. J., & Gutman, J. (1988). Laddering theory, method, analysis, and interpretation. Journal of Advertising Research, 28(1), 11–31. doi

- Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments. Journal of Marketing, 60(3), 50–68. doi

- Kim, J., & Forsythe, S. (2008). Adoption of virtual try-on technology for online apparel shopping. Journal of Interactive Marketing, 22(2), 45–59. doi

- Voss, K. E., Spangenberg, E. R., & Grohmann, B. (2003). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude. Journal of Marketing Research, 40(3), 310–320. doi

- Xiao, Z., Zhou, M. X., Liao, Q. V., Mark, G., Chi, C., Chen, W., & Yang, H. (2020). Tell me about yourself: Using an AI-powered chatbot to conduct conversational surveys with open-ended questions. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 27(3), 1–37. doi

- Ter Hofstede, F., Audenaert, A., Steenkamp, J.-B. E. M., & Wedel, M. (1998). An investigation into the association pattern technique as a quantitative approach to measuring means-end chains. International Journal of Research in Marketing, 15(1), 37–50. doi

- Ter Hofstede, F., Steenkamp, J.-B. E. M., & Wedel, M. (1999). International market segmentation based on consumer–product relations. Journal of Marketing Research, 36(1), 1–17. doi

- Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37(6), 504–528. doi

- Wu, T., Zhang, R., Liu, X., Liu, F., & Ding, Y. (2022). A social commerce purchasing decision model with trust network and item review information. Knowledge-Based Systems, 235, 107628. doi

- Zhao, Y., & Yu, Z. (2022). Research on user trust evaluation of social e-commerce platform based on artificial neural network. Optik, 271, 170193. doi

- Qiao, T., & Qiu, Z. (2024). The dynamic process of social capital transformation and the emergence of e-commerce diffusion networks. Journal of Rural Studies, 105, 103101. doi

- Liang, T.-P., & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce. International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 5–14. doi

- de Leeuw, S., Minguela-Rata, B., Sabet, E., Boter, J., & Sigurðardóttir, R. (2016). Trade-offs in managing commercial consumer returns for online apparel retail. International Journal of Operations & Production Management, 36(6), 710–731. doi

- Oakes, S. (2007). Evaluating empirical research into music in advertising: A congruity perspective. Journal of Advertising Research, 47(1), 38–50. doi

- Lang, A., Bolls, P., Potter, R. F., & Kawahara, K. (1999). The effects of production pacing and arousing content on the information processing of television messages. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43(4), 451–475. doi

- Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure. Personality and Social Psychology Review, 8(4), 364–382. doi

- Walsh, G., & Möhring, M. (2017). Effectiveness of product return-prevention instruments: Empirical evidence. Electronic Markets, 27, 341–350. doi

- Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. International Journal of Information Management, 35(2), 183–191. doi

- Bruner, G. C. (1990). Music, mood, and marketing. Journal of Marketing, 54(4), 94–104. doi

- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285. doi

- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(1), 49–59. doi

- Paas, F. G. W. C. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach. Journal of Educational Psychology, 84(4), 429–434. doi

- McFee, B., Raffel, C., Liang, D., Ellis, D. P. W., McVicar, M., Battenberg, E., & Nieto, O. (2015). librosa: Audio and music signal analysis in Python. Proceedings of the 14th Python in Science Conference, 18–24. doi

- Ji, L., Chen, X., Jiang, L., & Huang, J. T. (2025). Within- and cross-group spillover effects in influencer marketing. Information & Management, 62, 104202. doi

- Hsiao, Y.-H., & Lin, Y.-Y. (2025). Decoding influencer marketing effectiveness on Instagram. Journal of Retailing and Consumer Services, 85, 104285. doi

- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Testing measurement invariance of composites using partial least squares. International Marketing Review, 33(3), 405–431. doi

- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242–266. doi

- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. doi

- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. doi

- Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. ACM SIGMOD Record, 22(2), 207–216. doi

- Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. Journal of Marketing, 80(6), 97–121. doi

- Arora, N., Chakraborty, I., & Nishimura, Y. (2025). AI–human hybrids for marketing research: Leveraging large language models (LLMs) as collaborators. Journal of Marketing, 89(2), 43–70. doi

- Berger, J., Humphreys, A., Ludwig, S., Moe, W. W., Netzer, O., & Schweidel, D. A. (2020). Uniting the tribes: Using text for marketing insight. Journal of Marketing, 84(1), 1–25. doi

- Li, X., Shi, M., & Wang, X. (2019). Video mining: Measuring visual information using automatic methods. International Journal of Research in Marketing, 36(2), 216–231. doi

- Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. Journal of the American Statistical Association, 113(523), 1228–1242. doi

- Athey, S., & Imbens, G. (2016). Recursive partitioning for heterogeneous causal effects. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7353–7360. doi

- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 57(1), 289–300. doi

- Brandmaier, A. M., von Oertzen, T., McArdle, J. J., & Lindenberger, U. (2013). Structural equation model trees. Psychological Methods, 18(1), 71–86. doi

- Brandmaier, A. M., Prindle, J. J., McArdle, J. J., & Lindenberger, U. (2016). Theory-guided exploration with structural equation model forests. Psychological Methods, 21(4), 566–582. doi

- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. European Journal of Marketing, 53(11), 2322–2347. doi

- Hahn, C., Johnson, M. D., Herrmann, A., & Huber, F. (2002). Capturing customer heterogeneity using a finite mixture PLS approach. Schmalenbach Business Review, 54(3), 243–269. doi

- Athey, S., Tibshirani, J., & Wager, S. (2019). Generalized random forests. Annals of Statistics, 47(2), 1148–1178. doi

- Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9(2), 233–255. doi

- Meinshausen, N., & Bühlmann, P. (2010). Stability selection. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 72(4), 417–473. doi

- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(11), 2600–2606. doi

- Steegen, S., Tuerlinckx, F., Gelman, A., & Vanpaemel, W. (2016). Increasing transparency through a multiverse analysis. Perspectives on Psychological Science, 11(5), 702–712. doi

- Li, P., Castelo, N., Katona, Z., & Sarvary, M. (2024). Frontiers: Determining the validity of large language models for automated perceptual analysis. Marketing Science, 43(2), 254–266. doi

- Wells, G. L., & Windschitl, P. D. (1999). Stimulus sampling and social psychological experimentation. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(9), 1115–1125. doi

- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. Psychological Science, 22(11), 1359–1366. doi

- Martin, K. D., & Murphy, P. E. (2017). The role of data privacy in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(2), 135–155. doi

- Zhang, F., Zhang, Y., Liao, S., Zhou, X., & Ma, X. (2025). Research on the impact of matched effects between green advertising appeals and product type on consumer purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 85, 104265. doi

- Kaur, M., Nam, H., Kang, R., Han, D., Kim, D., Cho, I., & Kim, K. (2025). When senses collide: Investigating modality congruence and interference between task and notification in augmented reality. IEEE ISMAR 2025, 1106–1116. doi

- Ramírez-Benítez, E. R., Ruiz-Contreras, A. E., Mondragón-Maya, A., & Solís-Vivanco, R. (2025). The effect of attentional locus on multisensory congruence: An ERP study. Psychophysiology, 62(11), e70172. doi

標示 et al. 者為作者超過三位，定稿時可依期刊要求列出全部作者。

### 外部補充文獻

- Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48(3), 306–307. doi

- Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. Journal of Communication, 50(1), 46–70. doi

- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380. doi

- Brown, J. J., & Reingen, P. H. (1987). Social ties and word-of-mouth referral behavior. Journal of Consumer Research, 14(3), 350–362. doi